**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**реализации мероприятий в рамках**

**инновационного образовательного проекта**

**«Центр медиаобразовательной подготовки педагогических кадров**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок(период) выполнения** |
| 1 | Разработка нормативной и методической базы функционирования проекта | январь 2024 - февраль 2024 |
| 2 | Теоретико-методологическое обеспечение модели медиаобразовательного развития педагогических кадров как фактора повышения их профессиональной компетентности | март 2024 - апрель 2024 |
| 3 | Разработка программы мониторинга результатов реализуемого проекта | май 2024 - июль 2024 |
| 4 | Создание инновационной образовательной площадки проекта, ее техническое сопровождение и содержательное наполнение | август 2024 - декабрь 2024 |
| 5 | Разработка программ повышения квалификации на весь срок функционирования проекта | январь 2025 - февраль 2025 |
| 6 | Мастер-классы на базе образовательной площадки от ведущих специалистов в сфере медиаобразования | март 2025 - апрель 2025 |
| 7 | Реализация запланированной в рамках проекта программы повышения квалификации для студентов | май 2025 - июль 2025 |
| 8 | Выступления на конференции, включая подготовку докладов и презентационных материалов | август 2025 - октябрь 2025 |
| 9 | Подготовка и публикация статьи ВАК по тематике проекта | ноябрь 2025 - декабрь 2025 |
| 10 | Реализация запланированных в рамках проекта программ повышения квалификации для педагогов и дошкольных работников | январь 2026 - апрель 2026 |
| 11 | Проведение внутреннего мониторинга эффективности реализации проекта с последующей корректировкой траектории его реализации | май 2026 - июль 2026 |
| 12 | Научное обобщение и анализ деятельности инновационной площадки, участие в конференциях по обмену опытом, участие в мероприятиях, проводимых Елецким научным центром РАО с последующей публикацией научных статей | август 2026 - октябрь 2026 |
| 13 | Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Медиаобразовательная культура педагогических кадров» | октябрь 2026 |
| 14 | Подготовка методических рекомендаций для региональных вузов РФ по организации научных медиаобразовательных площадок в цифровом формате. Подготовка итогового отчета | октябрь 2026 - декабрь 2026 |