КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН реализации мероприятий на 2024 г.

в рамках инновационного образовательного проекта

**«Модель инновационной подготовки педагогических кадров по профилю «Организация воспитательной работы» в классическом университете»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок (период) выполнения** |
| 1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых и локальных актов по организационно-методическому сопровождению проекта. | 09.01.2024-31.01.2024 |
| 2. | Реализация программы теоретической подготовки педагогических кадров в рамках проекта (по дисциплинам 1 курса учебного плана). Публикация статьи, индексируемой в РИНЦ. | 12.02.2024-09.06.2024 |
| 3. | Промежуточная оценка по реализуемому проекту | 09.06.2024-30.06.2024 |
| 4. | Проектирование баз для практической подготовки педагогических кадров в рамках проекта. | 02.09.2024-30.09.2024 |
| 5. | Разработка программы практической подготовки педагогических кадров в рамках проекта. | 02.09.2024-30.09.2024 |
| 6. | Научно-практический семинар «Будущий педагог-воспитатель - среда образовательной организации: адаптация, интеграция, сотрудничество» (презентация баз практик) | 17.10.2024 |
| 7. | Реализация программы теоретической подготовки педагогических кадров в рамках проекта (по дисциплинам 2 курса учебного плана). Публикация статьи ВАК. | 02.09.2024-27.12.2024 |
| 8. | Проведение кураторских часов для обучающихся по образовательной программе проекта. | 02.09.2024-27.12.2024 |
| 9. | Подготовка и предоставление годового отчета о реализации проекта. | 04.11.2024-27.12.2024 |