КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта

«Учебно-тренинговый центр «Туризм и гостеприимство»: проектная площадка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок (период) выполнения |
| 1. | Реализация программы курсов повышения квалификации по формированию проектных компетенций, включая подготовку УМК | 22.01.2024 – 17.03.2024 |
| 2. | Создание и апробация проектов экскурсий, туров и иных туристских продуктов обучающимися, студентами и школьниками | Начало - 5.02.2024.В течение периода реализации проекта. |
| 3. | Студенческий туристский форум – 2024, включая подготовку, организацию и проведение форума | 28.04.2024 -октябрь 2024 г. |
| 4. | Подготовка и публикация статьи РИНЦ | 13.05.2024 - 5.08.2024 |
| 5. | Выступление на конференции, включая подготовку доклада и презентационных материалов | В соответствии с предложениями оператора ФИП |
| 6. | Презентация инновационного образовательного проекта, включая подготовку материалов | В соответствии с предложениями оператора ФИП |
| 7. | Промежуточная оценка по реализуемому проекту  | 26.09.2024 – 22.09.2024 |