**Календарный план**

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта

**КЛАСТЕР-КРЕАТИВАТОР «АРТ-ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок (период) выполнения |
| 1. | Анализ опыта работы ФИП творческой направленности  | 08.01.2024-05.02.2024 |
| 2. | Внутреннее самообследование с оценкой степени готовности к реализации проекта | 08.01.2024-05.02.2024 |
| 3. | Формирование нормативно-правовой базы инновационного образовательного проекта, разработка локальных нормативных актов, регламентирующихэкспериментальную деятельность в рамках проекта | 08.01.2024-05.02.2024 |
| 4. | Подготовка научных и учебно-методических материалов | 05.02.2024- 31.12.2024 |
| 5. | Проведение рекламной компании и набор в ФИП контингента обучающихся: - проведение ХХ межрегионального конкурса «Православие и искусство: ЕГУ - жемчужина кружевной провинции (посвященного 150-летию ЕГУ им. И.А. Бунина)»;- привлечение талантливых обучающихся участников и победителей конкурса на площадку ФИП;- работа по привлечению школьников и студентов в ФИП в образовательных организациях города и региона | 12.02.2024-31.05.2024 |
| 6. | Проведение в рамках НПК «Развитие креативности личности в современном цифровом мультикультурном пространстве» презентации кластера-креативатора | 04.2024 |
| 7. | Публикация научных и учебно-методических материалов | 04.2024-12.2024 |
| 8. | Проведение мастер-классов на площадках города и университета. | 01.06.2024-31.12.2024 |
| 9. | Презентация итогов этапа, оценка эффективности | 12.2024 |