КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного проекта

«Инновационная площадка физкультурно-спортивного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок (период) выполнения |
| 1. | Разработка и утверждение нормативно-правовыхдокументов и локальных актовЕГУ им. И.А. Бунина | 9 января – 31 января 2024 года |
| 2. | Разработка программы мониторинга реализуемогопроекта | 29 января – 25 февраля 2024 года |
| 3. | Создание цифровой площадки | 31 января – 10 марта2024 года |
| 4. | Организация и проведение краеведческого конкурса научно-исследовательских работ | 1 февраля – 1 марта2024 года |
| 5. | Организация и проведение спортивных мероприятий инновационного проекта – «Общеуниверситетской студенческой спартакиады ЕГУ им. И.А. Бунина 2023-2024 учебного года», реализация тестирования испытаний (нормативов) ВФСК «ГТО»  | 19 февраля – 26 мая 2024 года |
| 6. | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию организации спортивно-массовой работы студенческого спортивного клуба | 8 апреля – 14 сентября 2024 года |
| 7. | Разработка программы повышения квалификации  | 13 мая – 30 сентября 2024 года |
| 8. | Подготовка и публикация статьи РИНЦ | 20 мая - 30 июня 2024 года |
| 9. | Промежуточная оценка по реализуемому проекту | 24 июня – 26 августа2024 года |
| 10. | Организация и проведение спортивных мероприятий инновационного проекта:– «Межуниверситетской Спартакиады обучающихся ЕГУ им. И.А. Бунина 2024-2025 учебного года»;- «Студенческой спартакиады «Первокурсник» ЕГУ им. И.А. Бунина 2024-2025 учебного года»;- «Спартакиады студентов с ОВЗ и студентов специальных медицинских группЕГУ им. И.А. Бунина 2024 -2025 учебного года».Организация и реализация тестирования испытаний (нормативов) ВФСК «ГТО» для студентов вузов и ссузов г. Ельца | 16 сентября 2024 года – 15 мая 2025 года |
| 11. | Реализация программы курсов повышенияквалификации по формированию проектных компетенций | 14 октября - 8 ноября 2024 года |
| 12. | Организация и проведение спортивных мероприятий инновационного проекта – «Региональный фестиваль студенческого спорта», включаяподготовку, организацию и проведение фестиваля | 13 января - 26 апреля 2025 года |
| 13. | Круглый стол по вопросам организации спортивно-массовой работы студенческого спортивного клуба, включаяподготовку, организацию и проведение  | 10 марта – 26 апреля 2025 года |
| 14. | Подготовка и публикация статьи ВАК | 7 апреля – 24 мая 2025 года |
| 15. | Презентация инновационного образовательного проекта, финальная оценка реализуемого проекта | 19 мая – 18 июня 2025 года |